## 문서 정보
구분 | 내용
문서 번호 | OP-2026-11-07
작성 부서 | 고객성공팀
작성일 | 2026년 10월 20일
버전 | 1.2 (발표자 확정, 비상 대응표 보완)

## 1.2 일시와 장소
구분 | 내용
행사명 | 2026 고객 초청 기술 세미나
일시 | 1일차 2026년 11월 20일(목) 13:00~18:00, 2일차 11월 21일(금) 09:30~16:00
장소 | 서울 강남구 ○○컨벤션센터 3층 그랜드홀 A·B, 4층 세미나실 401~403
대상 | 기존 고객사 담당자, 도입을 검토 중인 잠재 고객
규모 | 사전 등록 180명, 실제 참석 150명 예상
주최 | 나인아웃팅 고객성공팀
협력 | 행사 대행사 ○○이벤트(음향·영상·설치), 케이터링 ○○푸드

## 2. 추진 일정 (준비 단계)
시기 | 할 일 | 담당 | 완료 기준
D-45 (10/6) | 행사 기본 계획 확정, 예산 승인 | 고객성공팀장 | 결재 완료
D-40 (10/11) | 장소 계약, 행사 대행사 선정 | 운영 총괄 | 계약서 서명
D-30 (10/21) | 초청장 발송, 사전 등록 페이지 열기 | 마케팅 담당 | 등록 페이지 점검표 통과
D-21 (10/30) | 발표자 확정, 발표 자료 1차 제출 | 프로그램 담당 | 자료 4건 접수
D-14 (11/6) | 케이터링 메뉴 확정, 식이 제한 조사 | 운영 지원 | 조사 결과 반영한 메뉴표
D-10 (11/10) | 현장 답사, 동선·안전 점검 | 안전 책임자 | 점검표와 사진 공유
D-7 (11/13) | 등록 마감, 명찰·안내물 인쇄 | 마케팅 담당 | 인쇄물 검수
D-3 (11/17) | 리허설, 장비 점검, 스태프 교육 | 기술 지원 | 리허설 체크리스트 통과
D-1 (11/19) | 행사장 설치, 최종 점검 회의(17:00) | 운영 총괄 | 설치 완료 확인
D+3 (11/23) | 만족도 설문 발송 | 마케팅 담당 | 발송 완료
D+7 (11/27) | 정산, 결과 보고, 개인정보 파기 계획 확인 | 운영 총괄 | 보고서 제출

## 3.1 1일차 11월 20일(목)
시간 | 프로그램 | 장소 | 담당 | 비고
11:00~12:30 | 스태프 집결, 최종 점검 회의 | 그랜드홀 | 운영 총괄 | 무전기 배부
12:30~13:00 | 등록 데스크 열기, 참가자 접수 | 3층 로비 | 접수조 | QR 확인, 명찰 배부
13:00~13:20 | 개회사, 행사 소개 | 그랜드홀 | 사회자
13:20~14:10 | 기조 발표: 회의 기록 자동화의 다음 단계 | 그랜드홀 | 발표자 1 | 질의응답 10분 포함
14:10~14:30 | 휴식, 제품 시연 부스 열기 | 3층 로비 | 시연조
14:30~15:30 | 고객 사례 발표 2건 | 그랜드홀 | 발표자 2·3 | 건당 25분, 질의응답 5분
15:30~15:50 | 휴식
15:50~17:20 | 분과 세션: 보안, 연동, 도입 운영 | 401~403 | 프로그램 담당 | 사전 신청 기준으로 배정
17:20~18:00 | 네트워킹, 1일차 마무리 | 3층 로비 | 운영 총괄 | 간단한 다과
18:00~18:30 | 철수 준비, 일일 점검 회의 | 그랜드홀 | 전체 스태프

## 3.2 2일차 11월 21일(금)
시간 | 프로그램 | 장소 | 담당 | 비고
09:00~09:30 | 스태프 집결, 점검 | 그랜드홀 | 운영 총괄
09:30~10:00 | 등록, 아침 다과 | 3층 로비 | 접수조 | 1일차 명찰 재사용
10:00~11:30 | 실습 워크숍 1: 기록 설정과 안건 관리 | 401·402 | 기술 지원 | 노트북 지참 안내
11:30~12:30 | 점심 (뷔페) | 그랜드홀 B | 운영 지원 | 식이 제한 메뉴 따로 표시
12:30~14:00 | 실습 워크숍 2: 회의록 초안과 문서 검색 | 401·402 | 기술 지원
14:00~15:00 | 패널 토론: 회의 문화와 기록 | 그랜드홀 A | 사회자 | 패널 4명
15:00~15:40 | 경품 추첨, 폐회 | 그랜드홀 A | 사회자 | 추첨 화면 공개
15:40~16:00 | 퇴장 안내, 설문 QR 안내 | 3층 로비 | 접수조
16:00~18:00 | 철수, 장비 반납 | 전체 | 전체 스태프 | 대행사와 함께 검수

## 5. 준비물과 장비
구분 | 품목 | 수량 | 담당 | 비고
음향 | 무선 마이크, 핀 마이크, 스피커 | 6, 4, 1식 | 대행사 | 예비 배터리 20개
영상 | 프로젝터, 스크린 | 2대 + 예비 1 | 대행사
영상 | 발표용 노트북, 변환기(HDMI·USB-C) | 3대, 각 5개 | 기술 지원 | 1대는 예비
통신 | 행사장 와이파이 (스태프용·참가자용·실습용) | 3개 대역 | 기술 지원 | D-3 속도 점검
통신 | 무전기 | 15대 | 운영 지원 | 채널 4개 사용
접수 | QR 리더기, 명찰, 목걸이 줄 | 4대, 200개, 200개 | 접수조 | 명단 출력본 2부
안내 | 배너, 동선 안내판, 세션 안내문 | 4개, 12개, 세션별 | 마케팅 담당
안전 | 구급상자, 손전등 | 2개, 5개 | 안전 책임자 | 자동심장충격기 위치 확인
기타 | 경품, 설문 QR 카드, 분실물 보관함 |  | 운영 지원

## 6. 필요 인원과 역할
역할 | 인원 | 주요 업무 | 근무 시간
운영 총괄 | 1 | 전체 진행 결정, 비상시 최종 판단, 대행사 계약 관리 | 양일 집결부터 철수까지
사회자 | 1 | 개회·폐회, 순서 안내, 발표 시간 관리 | 행사 시간
접수조 | 4 | 등록 확인, 명찰 배부, 현장 등록, 분실물 접수 | 등록 30분 전부터
진행조 | 3 | 발표자 대기 안내, 시간 신호, 세션실 관리 | 행사 시간
기술 지원 | 3 | 음향·영상, 와이파이, 실습 계정 문제 해결 | 리허설부터 철수까지
시연조 | 2 | 부스 시연, 기능 질문 응대 | 휴식 시간 중심
안전 책임자 | 1 | 안전 점검, 비상 대응 지휘, 인원 집계 | 양일 집결부터 철수까지
안전 요원 | 2 | 비상구·계단 통제, 응급 상황 1차 대응 | 행사 시간
운영 지원 | 2 | 케이터링 확인, 물품 보급, 대행사 소통 | 양일 집결부터 철수까지
사진 촬영 | 1 | 행사 기록 촬영, 촬영 제외 참가자 구분 | 행사 시간

## 7. 예산
항목 | 금액 | 산출 근거
장소 대관 | 9,000,000원 | 2일, 그랜드홀과 세미나실 3개
음향·영상 장비 | 4,500,000원 | 대행사 견적
케이터링 | 6,750,000원 | 150명 × 2일, 1인 1식 22,500원
인쇄물·명찰 | 1,200,000원 | 배너, 안내판, 명찰 200개
홍보 | 2,000,000원 | 온라인 광고, 초청장
경품 | 1,500,000원 | 설문 응답자 추첨
예비비 | 1,550,000원 | 전체의 약 6%
합계 | 26,500,000원

## 10. 비상 대응
상황 | 첫 조치 | 연락 | 담당
화재·연기 | 경보 확인, 안내 방송, 비상구로 대피 유도 | 119, 건물 관리실 | 안전 책임자
응급 환자 | 의식 확인, 구급상자, 자동심장충격기 | 119, 운영 총괄 | 안전 요원
정전 | 손전등, 자리에서 기다리도록 안내, 장비 전원 차단 | 건물 관리실 | 기술 지원
장비 고장 | 예비 장비로 교체, 순서 조정 | 대행사 | 기술 지원
악천후 (폭설 등) | 시작 시간 조정 공지, 원격 참가 링크 안내 | 참가자 문자 | 마케팅 담당
인원 초과 | 입장 제한, 대기 공간 안내 | 운영 총괄 | 접수조