# 2026 고객 초청 기술 세미나 운영계획서 (합성 자료)

이 문서는 시험용으로 지어낸 자료이다. 회사·장소·인물·금액은 실제와 관계없고, 관련 법규 절은 실제 법규 해석이 아니다. 실제 행사에서는 담당 부서의 검토를 받아야 한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 번호 | OP-2026-11-07 |
| 작성 부서 | 고객성공팀 |
| 작성일 | 2026년 10월 20일 |
| 버전 | 1.2 (발표자 확정, 비상 대응표 보완) |

# 1. 행사 개요

## 1.1 목적

기존 고객사에 회의 기록 자동화의 새 기능을 소개하고, 실제 사용 중에 겪는 불편과 바라는 점을 직접 듣는다. 도입을 검토 중인 잠재 고객에게는 실습을 통해 제품을 직접 써 볼 기회를 준다. 행사에서 모은 의견은 다음 분기 개선 과제의 우선순위를 정하는 데 쓴다.

## 1.2 일시와 장소

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 행사명 | 2026 고객 초청 기술 세미나 |
| 일시 | 1일차 2026년 11월 20일(목) 13:00~18:00, 2일차 11월 21일(금) 09:30~16:00 |
| 장소 | 서울 강남구 ○○컨벤션센터 3층 그랜드홀 A·B, 4층 세미나실 401~403 |
| 대상 | 기존 고객사 담당자, 도입을 검토 중인 잠재 고객 |
| 규모 | 사전 등록 180명, 실제 참석 150명 예상 |
| 주최 | 나인아웃팅 고객성공팀 |
| 협력 | 행사 대행사 ○○이벤트(음향·영상·설치), 케이터링 ○○푸드 |

## 1.3 기대 효과

고객사 담당자 150명에게 새 기능(회의록 초안, 근거 연결, 문서 검색)을 직접 보여 준다

실습 워크숍 참가자 중 30% 이상이 체험 계정으로 기능을 끝까지 써 본다

만족도 설문 응답 100건 이상을 모아 개선 과제를 정한다

잠재 고객 20개 회사와 후속 상담 일정을 잡는다

# 2. 추진 일정 (준비 단계)

행사일(D)은 11월 20일이다. 각 단계는 완료 기준을 만족해야 다음 단계로 넘어간다. 늦어지는 단계가 있으면 운영 총괄이 매주 월요일 점검 회의에서 조정한다.

| 시기 | 할 일 | 담당 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-45 (10/6) | 행사 기본 계획 확정, 예산 승인 | 고객성공팀장 | 결재 완료 |
| D-40 (10/11) | 장소 계약, 행사 대행사 선정 | 운영 총괄 | 계약서 서명 |
| D-30 (10/21) | 초청장 발송, 사전 등록 페이지 열기 | 마케팅 담당 | 등록 페이지 점검표 통과 |
| D-21 (10/30) | 발표자 확정, 발표 자료 1차 제출 | 프로그램 담당 | 자료 4건 접수 |
| D-14 (11/6) | 케이터링 메뉴 확정, 식이 제한 조사 | 운영 지원 | 조사 결과 반영한 메뉴표 |
| D-10 (11/10) | 현장 답사, 동선·안전 점검 | 안전 책임자 | 점검표와 사진 공유 |
| D-7 (11/13) | 등록 마감, 명찰·안내물 인쇄 | 마케팅 담당 | 인쇄물 검수 |
| D-3 (11/17) | 리허설, 장비 점검, 스태프 교육 | 기술 지원 | 리허설 체크리스트 통과 |
| D-1 (11/19) | 행사장 설치, 최종 점검 회의(17:00) | 운영 총괄 | 설치 완료 확인 |
| D+3 (11/23) | 만족도 설문 발송 | 마케팅 담당 | 발송 완료 |
| D+7 (11/27) | 정산, 결과 보고, 개인정보 파기 계획 확인 | 운영 총괄 | 보고서 제출 |

# 3. 당일 진행 순서

## 3.1 1일차: 11월 20일(목)

| 시간 | 프로그램 | 장소 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00~12:30 | 스태프 집결, 최종 점검 회의 | 그랜드홀 | 운영 총괄 | 무전기 배부 |
| 12:30~13:00 | 등록 데스크 열기, 참가자 접수 | 3층 로비 | 접수조 | QR 확인, 명찰 배부 |
| 13:00~13:20 | 개회사, 행사 소개 | 그랜드홀 | 사회자 |  |
| 13:20~14:10 | 기조 발표: 회의 기록 자동화의 다음 단계 | 그랜드홀 | 발표자 1 | 질의응답 10분 포함 |
| 14:10~14:30 | 휴식, 제품 시연 부스 열기 | 3층 로비 | 시연조 |  |
| 14:30~15:30 | 고객 사례 발표 2건 | 그랜드홀 | 발표자 2·3 | 건당 25분, 질의응답 5분 |
| 15:30~15:50 | 휴식 |  |  |  |
| 15:50~17:20 | 분과 세션: 보안, 연동, 도입 운영 | 401~403 | 프로그램 담당 | 사전 신청 기준으로 배정 |
| 17:20~18:00 | 네트워킹, 1일차 마무리 | 3층 로비 | 운영 총괄 | 간단한 다과 |
| 18:00~18:30 | 철수 준비, 일일 점검 회의 | 그랜드홀 | 전체 스태프 |  |

## 3.2 2일차: 11월 21일(금)

| 시간 | 프로그램 | 장소 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00~09:30 | 스태프 집결, 점검 | 그랜드홀 | 운영 총괄 |  |
| 09:30~10:00 | 등록, 아침 다과 | 3층 로비 | 접수조 | 1일차 명찰 재사용 |
| 10:00~11:30 | 실습 워크숍 1: 기록 설정과 안건 관리 | 401·402 | 기술 지원 | 노트북 지참 안내 |
| 11:30~12:30 | 점심 (뷔페) | 그랜드홀 B | 운영 지원 | 식이 제한 메뉴 따로 표시 |
| 12:30~14:00 | 실습 워크숍 2: 회의록 초안과 문서 검색 | 401·402 | 기술 지원 |  |
| 14:00~15:00 | 패널 토론: 회의 문화와 기록 | 그랜드홀 A | 사회자 | 패널 4명 |
| 15:00~15:40 | 경품 추첨, 폐회 | 그랜드홀 A | 사회자 | 추첨 화면 공개 |
| 15:40~16:00 | 퇴장 안내, 설문 QR 안내 | 3층 로비 | 접수조 |  |
| 16:00~18:00 | 철수, 장비 반납 | 전체 | 전체 스태프 | 대행사와 함께 검수 |

# 4. 프로그램 구성

## 4.1 기조 발표

기조 발표는 회의 기록을 사람이 정리하던 방식에서 음성 인식과 요약을 거쳐 회의록 초안까지 이어지는 흐름을 보여 준다. 실제 회의 대신 미리 녹음한 시연 회의를 쓰고, 화면에는 요약이 갱신되는 모습과 안건 보드를 함께 띄운다. 발표 시간은 40분, 질의응답은 10분이다. 발표 자료는 D-21까지 1차, D-7까지 최종본을 받는다.

## 4.2 고객 사례 발표

고객사 두 곳이 도입 전후의 변화를 발표한다. 한 곳은 주간 회의 기록에 쓰던 시간을 줄인 사례이고, 다른 한 곳은 결정 사항을 놓치지 않게 된 사례이다. 발표 내용에 고객사 내부 정보가 들어가지 않도록 D-14에 법무 담당이 자료를 검토한다.

## 4.3 분과 세션

보안 세션 (401호, 정원 40명): 회의 데이터 보관 기간, 접근 권한, 전사 삭제 정책을 설명한다

연동 세션 (402호, 정원 40명): 사내 메신저와 일정 관리 도구에 연결하는 방법을 보여 준다

도입 운영 세션 (403호, 정원 50명): 팀 단위로 도입할 때의 교육 순서와 자주 묻는 질문을 다룬다

## 4.4 실습 워크숍

참가자는 개인 노트북을 가져온다. 체험 계정은 D-3에 미리 발급해 이메일로 보낸다. 실습 보조 인력 한 명이 참가자 열 명을 맡는다. 와이파이는 실습용 대역을 따로 쓰며, 접속 정보는 세미나실 화면과 책상 안내문에 적는다. 노트북을 가져오지 못한 참가자를 위해 예비 노트북 5대를 둔다.

## 4.5 시연 부스와 경품 추첨

시연 부스는 3층 로비에 두 곳을 두고, 휴식 시간마다 시연조가 기능을 보여 준다. 경품 추첨은 2일차 폐회 때 하고, 설문에 응답한 참가자 가운데 추첨 시스템으로 뽑는다. 추첨 화면은 무대 스크린에 그대로 보여 준다.

# 5. 준비물과 장비

| 구분 | 품목 | 수량 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 음향 | 무선 마이크, 핀 마이크, 스피커 | 6, 4, 1식 | 대행사 | 예비 배터리 20개 |
| 영상 | 프로젝터, 스크린 | 2대 + 예비 1 | 대행사 |  |
| 영상 | 발표용 노트북, 변환기(HDMI·USB-C) | 3대, 각 5개 | 기술 지원 | 1대는 예비 |
| 통신 | 행사장 와이파이 (스태프용·참가자용·실습용) | 3개 대역 | 기술 지원 | D-3 속도 점검 |
| 통신 | 무전기 | 15대 | 운영 지원 | 채널 4개 사용 |
| 접수 | QR 리더기, 명찰, 목걸이 줄 | 4대, 200개, 200개 | 접수조 | 명단 출력본 2부 |
| 안내 | 배너, 동선 안내판, 세션 안내문 | 4개, 12개, 세션별 | 마케팅 담당 |  |
| 안전 | 구급상자, 손전등 | 2개, 5개 | 안전 책임자 | 자동심장충격기 위치 확인 |
| 기타 | 경품, 설문 QR 카드, 분실물 보관함 |  | 운영 지원 |  |

# 6. 필요 인원과 역할

스태프는 모두 20명이며 행사 대행사 인력 6명을 포함한다. 양일 모두 같은 인원이 근무한다.

| 역할 | 인원 | 주요 업무 | 근무 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 총괄 | 1 | 전체 진행 결정, 비상시 최종 판단, 대행사 계약 관리 | 양일 집결부터 철수까지 |
| 사회자 | 1 | 개회·폐회, 순서 안내, 발표 시간 관리 | 행사 시간 |
| 접수조 | 4 | 등록 확인, 명찰 배부, 현장 등록, 분실물 접수 | 등록 30분 전부터 |
| 진행조 | 3 | 발표자 대기 안내, 시간 신호, 세션실 관리 | 행사 시간 |
| 기술 지원 | 3 | 음향·영상, 와이파이, 실습 계정 문제 해결 | 리허설부터 철수까지 |
| 시연조 | 2 | 부스 시연, 기능 질문 응대 | 휴식 시간 중심 |
| 안전 책임자 | 1 | 안전 점검, 비상 대응 지휘, 인원 집계 | 양일 집결부터 철수까지 |
| 안전 요원 | 2 | 비상구·계단 통제, 응급 상황 1차 대응 | 행사 시간 |
| 운영 지원 | 2 | 케이터링 확인, 물품 보급, 대행사 소통 | 양일 집결부터 철수까지 |
| 사진 촬영 | 1 | 행사 기록 촬영, 촬영 제외 참가자 구분 | 행사 시간 |

스태프 교육은 D-3 리허설 때 1시간 동안 한다. 비상 연락망과 무전 채널을 익힌다. 무전 채널은 1번 전체, 2번 접수, 3번 기술, 4번 안전이다. 교육에 빠진 스태프는 D-1 최종 점검 회의 전에 운영 총괄에게 따로 듣는다.

# 7. 예산

총 예산은 26,500,000원이다. 예비비는 전체의 약 6%로 잡았다. 예산을 넘는 지출은 운영 총괄이 고객성공팀장에게 미리 승인을 받는다.

| 항목 | 금액 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 장소 대관 | 9,000,000원 | 2일, 그랜드홀과 세미나실 3개 |
| 음향·영상 장비 | 4,500,000원 | 대행사 견적 |
| 케이터링 | 6,750,000원 | 150명 × 2일, 1인 1식 22,500원 |
| 인쇄물·명찰 | 1,200,000원 | 배너, 안내판, 명찰 200개 |
| 홍보 | 2,000,000원 | 온라인 광고, 초청장 |
| 경품 | 1,500,000원 | 설문 응답자 추첨 |
| 예비비 | 1,550,000원 | 전체의 약 6% |
| 합계 | 26,500,000원 |  |

# 8. 관련 법규와 지킬 것

아래는 시험용 합성 자료이며 실제 법규 해석이 아니다. 법 이름과 일반적인 의무만 적었다. 실제 행사에서는 법무 담당의 검토를 받는다.

## 8.1 개인정보 보호법

사전 등록에서 이름, 회사, 연락처, 이메일을 받는다. 받기 전에 수집 목적, 항목, 보유 기간을 알리고 동의를 받는다. 마케팅 정보 수신은 따로 선택 동의를 받는다. 정해 둔 보유 기간이 끝나면 개인정보를 파기하고 파기 기록을 남긴다. 참가자 명단 출력본은 행사가 끝나면 바로 파쇄한다.

## 8.2 소방·안전 관련 법령

피난 통로와 비상구를 물건으로 막지 않는다. 소화기와 비상구 유도등의 위치를 현장 답사 때 확인하고 사진으로 남긴다. 행사장의 수용 인원을 넘지 않도록 접수 인원을 관리한다.

## 8.3 식품위생 관련 법령

케이터링 업체가 영업 신고를 했는지 계약 전에 확인한다. 음식 보관 온도와 제공 시간을 업체와 정하고, 알레르기 유발 재료를 메뉴판에 표시한다.

## 8.4 청탁금지법

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률의 적용을 받는 참가자(공직자 등)가 있으면, 식사와 경품 제공이 허용되는 범위인지 법무 담당에게 미리 확인한다. 확인 전에는 해당 참가자에게 경품을 주지 않는다.

## 8.5 저작권과 초상

발표 자료 속 이미지와 글꼴, 행사 중 배경 음악은 사용 권한이 있는 것만 쓴다. 사진 촬영은 등록 단계에서 미리 알리고, 촬영을 원하지 않는 참가자는 명찰에 파란 스티커를 붙여 촬영본에서 뺀다.

# 9. 운영 수칙

## 9.1 접수

사전 등록자는 QR로 확인한다. QR이 없으면 이름과 회사로 명단을 대조한다

현장 등록은 수용 인원 안에서만 받고, 개인정보 동의서를 받는다

명찰은 본인에게만 준다. 동료가 대신 받으려 하면 운영 총괄의 승인을 받는다

등록 데스크 앞이 혼잡한 12:30~13:00에는 데스크 4곳을 모두 연다

## 9.2 진행

발표자는 시작 20분 전까지 대기실에 온다

발표 시간이 끝나기 5분 전과 끝났을 때 진행조가 신호 카드를 든다

세션실 정원이 차면 입장을 멈추고 다음 세션을 먼저 안내한다

## 9.3 안전

안전 책임자는 1일차 12:00, 2일차 09:00에 비상구가 열려 있는지 확인한다

참가자 수를 1시간마다 집계해 안전 책임자에게 보고한다

행사 중 술은 제공하지 않는다

## 9.4 개인정보와 보안

참가자 명단 출력본은 접수 데스크 밖으로 가져가지 않는다

스태프 노트북은 자리를 비울 때 화면을 잠근다

실습 체험 계정은 행사가 끝나고 7일 안에 지운다

## 9.5 분실물과 소통

분실물은 접수 데스크에서 기록장에 적고 보관한다. 행사 후 7일 동안 보관한 뒤 처리한다

운영 대화방에는 결정과 변경 사항만 올린다. 급한 일은 무전 1번 채널로 알린다

# 10. 비상 대응

| 상황 | 첫 조치 | 연락 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화재·연기 | 경보 확인, 안내 방송, 비상구로 대피 유도 | 119, 건물 관리실 | 안전 책임자 |
| 응급 환자 | 의식 확인, 구급상자, 자동심장충격기 | 119, 운영 총괄 | 안전 요원 |
| 정전 | 손전등, 자리에서 기다리도록 안내, 장비 전원 차단 | 건물 관리실 | 기술 지원 |
| 장비 고장 | 예비 장비로 교체, 순서 조정 | 대행사 | 기술 지원 |
| 악천후 (폭설 등) | 시작 시간 조정 공지, 원격 참가 링크 안내 | 참가자 문자 | 마케팅 담당 |
| 인원 초과 | 입장 제한, 대기 공간 안내 | 운영 총괄 | 접수조 |

비상 연락은 운영 총괄, 안전 책임자, 각 조장 순서로 한다. 연락이 닿지 않으면 무전 1번 채널을 쓴다. 대피 집결지는 건물 정문 앞 광장이며, 안전 책임자가 조별 인원을 확인해 운영 총괄에게 보고한다.

# 11. 고려할 점

접근성: 휠체어 이동 동선(엘리베이터 2대), 장애인 화장실 위치를 안내문에 넣는다. 발표 자막 제공은 D-14까지 정한다

식이 제한: 사전 조사 결과 채식 12명, 할랄 3명, 견과류 알레르기 5명이다. 메뉴판에 따로 표시한다

주차: 행사장 주차는 120대이고 참가자는 3시간 무료이다. 대중교통 이용을 권한다

동선: 등록 데스크 앞이 붐비는 시간에는 줄을 두 갈래로 나눈다

날씨: 11월 하순이라 외투 보관소를 3층 로비에 둔다

와이파이: 실습 시간에 동시 접속이 몰리므로 실습용 대역을 따로 둔다

발표자 사정 변경: 예비 발표자 1명을 정해 자료를 미리 받아 둔다

경품 추첨의 공정성: 추첨 시스템 화면을 무대 스크린에 그대로 보여 준다

설문 응답률: 퇴장할 때 QR을 안내하고 응답자 가운데 경품을 추첨한다

종이 줄이기: 자료집을 인쇄하지 않고 QR로 내려받게 한다

# 12. 사후 처리

D+1: 장비 반납, 분실물 정리

D+3: 만족도 설문 발송 (응답 기한 D+10)

D+7: 비용 정산과 대행사 검수

D+14: 결과 보고서 제출 (참석률, 설문 결과, 개선점)

보유 기간이 끝나면 개인정보를 파기하고 파기 확인서를 보관한다